## OEE-IV.1 - E1
PROGRAMACIÓN DE ACTIVDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL IV |  | INDICADOR DE RESULTADO FINAL
Mejorar la calidad de la Gestión Ambiental para proteger nuestros recursos naturales, así como fortalecer la gestión de riesgo de desastres; para lograr el desarrollo sostenible de nuestra provincia |  | % de incremento de la conservación de suelos
% del PIGARS implementado
% de aplicación de políticas implementadas para mejorar la calidad ambiental
% de aplicación de políticas de usos adecuado del territorio
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO IV.1 |  | INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO
Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental |  | % de la población que conoce el funcionamiento de la CAM
% de incremento de los monitoreos de la calidad ambiental
ESTRATEGIA 1 |  | ACCIONES ESTRATÉGICAS |  |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO
Mejorar la calidad de la gestión ambiental provincial |  | Promover el fortalecimiento y organización de la Comisión Ambiental Municipal - CAM |  |  |  | N° de reuniones realizadas
|  | Contar con estrategias de comunicación de la Comisión Ambiental Municipal - CAM |  |  |  | Implementación de estrategia comunicacional
|  | Implementar el Plan de Acción Ambiental Local |  |  |  | Plan de Acción Ambiental implementado
|  | Fortalecimiento de capacidades educativas para la protección del medio ambiente |  |  |  | Implementación del Programa de educación ambiental
|  | Control y monitoreo de la calidad ambiental |  |  |  | N° de monitoreos realizados
Nº | ACTIVIDAD / PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN DE LA META |  |  |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM.
DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
| Dirección de Desarrollo Ambiental | [6 empty] | 241101
1 | Coordinaciones interinstitucionales a nivel local, regional y nacional para lograr una óptima gestión ambiental en la provincia de Jaén | Reuniones | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 51000
2 | Proponer proyectos de Ordenanzas Municipales, Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Alcaldía para implementar la gestión ambiental, conservación de recursos naturales en el ámbito de la jurisdicción | Norma | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4000
3 | Implementar medidas de sanción por infracción a la normativa ambiental local contemplada en el RAS y CUIS, así como otras normas relacionadas mediante acto resolutivo | Resolución | 51 | 12 | 12 | 15 | 12 | 2651
4 | Otorgamiento de permisos, aprobación de expedientes y otros contemplados en el ROF mediante acto resolutivo | Resolución | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2250
5 | Representar a la Municipalidad Provincial de Jaén de forma alterna ante la Comisión Ambiental Regional CAR, Comisión técnica Regional CTR, OEFA, MINAM, SERNANP, RENAMA-GRC, otras instituciones locales, regionales y nacionales relacionadas con el sector ambiental | Reuniones | 27 | 6 | 7 | 7 | 7 | 22000
6 | Ejercer la secretaría Técnica de la Comisión Ambiental Municipal - Jaén y de la Comisión Técnica Provincial de ZEE-OT, representando al Alcalde como Presidente alterno de estas comisiones | Reuniones | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 | 25000
7 | Implementar la Unidad Formuladora, viabilizando perfiles de inversión pública para desarrollar y mejorar la gestión de la Dirección | Perfiles | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 120000
8 | Gestionar los presupuestos para las diversas dependencias de la Dirección, así como fiscalizar su óptima ejecución | Requerimientos | 390 | 80 | 40 | 150 | 120 | 4200
9 | Monitorear, supervisar, evaluar y fiscalizar todas las actividades de las diferentes dependencias de la Dirección | Informes | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000
| División de Gestión Ambiental y RR.NN | [6 empty] | 49900
EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
10 | Implementacion del Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (PLANEFA) | Plan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20000
11 | Implementación del Plan de Ecoeficiencia Municipal | Evaluaciones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000
12 | Fortalecimiento de la Unidad Local de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental | Global | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000
13 | Evaluacion de expedientes para infomre ambiental a proyectos y actividades productivas | Certificados | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 700
14 | Fortalecimiento y organización de la Comision Ambiental Municipal | Reuniones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400
15 | Promover la creacion de las CAM Distritales de la Provincia de Jaen (Mesas de trabajo, talleres) | Reuniones | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5000
EDUCACIÓN AMBIENTAL
16 | Revision y Actualizacion del Plan de Educacion y capacitacion Ambiental de la Provincia de Jaén | Plan | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 600
17 | Implementacion del Plan Comunicacional y Plan de Educacion y Comunicación Ambiental de la provincia de Jaén | Talleres | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3000
18 | Campañas de Jornadas ambientales escolares | Campañas | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2000
ÁREA DE CONTROL DE MATERIAL DE ACARREO DE MATERIALES MINERALES Y FORESTALES
19 | Control de Agregados en Garita de Control | Informes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2000
20 | Capacitacion a Usuarios, Reuniones de Coordinacion y Trabajo | Capacitacion | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800
21 | Coordinar con la Fiscalia, Gobernacion, PNP, Policia Municipal, ATFFS, y otros, con el fin de realizar Operativos Inopinados en la Garita de Control de Material de Acarreo, a los vehiculos que transportan agregados y productos forestales. | Reuniones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200
22 | Operativos de control forestal | operativos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000
23 | Operativos de control minerales no metalicos | operativos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800
24 | Inspecciones y supervisiones Oculares a zonas de extraccion solicitadas y Monitoreo a zonas de extraccion Autorizadas | Inspecciones | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2400

## OEE-IV.1 - E2
PROGRAMACIÓN DE ACTIVDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO IV.1 |  | INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO
Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental |  | % de incremento de Has. de terrenos forestados y reforestados
ESTRATEGIA 2 |  | ACCIONES ESTRATÉGICAS |  |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO
Ampliar y mejorar la conservación de suelos a través de la forestación y reforestación con especies nativas y exóticas para crear colchones acuíferos |  | Forestación y Reforestación de cabeceras de cuenca |  |  |  | Has. Forestadas y Reforestadas
Nº | ACTIVIDAD / PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN DE LA META |  |  |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM.
DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
| División de Gestión Ambiental y RR.NN | [6 empty] | 60000
Programa de Conservacion Ambiental Municipal - Jaen Gestion del ACM - Bosque de Huamantanga
1 | Patrullaje en el interior del ACM - Bosque de Huamantanga | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800
2 | Apertura de límites del ACM - Bosque Huamantanga. | Metros | 3000 | 600 | 900 | 900 | 600 | 3000
3 | Mantenimiento de límites del ACM - Bosque Huamantanga. | Metros | 3000 | 600 | 900 | 900 | 600 | 3000
4 | Delimitacion con hitos de concreto los limite del ACM - Bosque Huamantanga. | Hitos | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9000
5 | Georeferiencion de parcelas de posecionarios dentro del Bosque Huamantanga | Parcelas | 15 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2000
Promover la Gestión de otras Áreas de Conservacion privada del ámbito de la provincia de Jaen.
6 | Promover el manejo y administracion de ACP, ACM, ACA y la elaboración de los documentos de gestión e inversió en el ámbito de la provincia de Jaen. | Talleres | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2000
7 | Coordinar con alcaldes y funcionarios de municipalidades de los distritos de Huabal, las Pirias para realizar talleres de sensibilizacion y capcitacion a autoridades y población de sus distritos para promover la conservacio de los bosque en su juridiccion. | Talleres | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1300
Promover, impulsar y reconoce la Conservacion Privada en el ámbito de la Provincia de Jaen.
8 | Coordinar, sensibilizar a través de talleres a autoridades y poblacionen general para promover, impulsar y reconocer las iniciativas de conservacion privada en el ambito de la provincia de Jaen. | Talleres | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3500
9 | Visitas a Áreas boscosas privadas para evaluar recursos de flora, fauna, servicios ambientales, etc. Para su reconocimiento. | Global | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000
10 | Realizar pasantia con personas que estan realizando conservacion privada en la provincia de Jaen ( ACP Chaparri, ACP Gotas de Agua) | Pasantias | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10000
Difusion del Programa de Conservacion Ambiental Municipal
11 | Espot publicitario | Spots | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 800
12 | Tripticos | Millar | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 500
13 | Banner | Unidad | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200
14 | Chalecos | Unidad | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200
15 | Banderola | Unidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200
16 | Folletos | Millar | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1500
17 | Paneles de orientacion y difusion | Unidad | 20 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8000
| Feria del ACM - Bosque Huamantanga | Feria | [5 empty] | 11000

## OEE-IV.1 - E3
PROGRAMACIÓN DE ACTIVDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO IV.1 |  | INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO
Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental |  | % de avance en la implementación del PIGARS
ESTRATEGIA 3 |  | ACCIONES ESTRATÉGICAS |  |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO
Promover la implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PIGARS, en nuestra provincia para evitar la contaminación ambiental |  | Implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PIGARS |  |  |  | Implementación y funcionamiento del PIGARS
|  | Servicio de limpieza Pública |  |  |  | N° de sectores atendidos
Nº | ACTIVIDAD / PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN DE LA META |  |  |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM.
DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
Division de Gestión de Residuos Solidos
| ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA | [6 empty] | 24000
1 | Realizar acciones de limpieza de sectores y áreas comunes, bermas y barrido de calles en la Ciudad | Km2 | 21936 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 0
2 | Ejecutar acciones de limpieza, desinfección en Mercados, Parques, Locales Públicos en coordinación con las Administraciones de Mercados, Abastecimientos y Consumo. | Desinfección | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000
3 | Ejecutar acciones de fumigación en Mercados, Parques, Locales Públicos en coordinación con las Administraciones de Mercados, Abastecimientos y Consumo. | Fumigación | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000
4 | Ejecutar acciones de limpieza desratización en Mercados, Parques, Locales Públicos en coordinación con las Administraciones de Mercados, Abastecimientos y Consumo. | Desrratizacion | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6000
5 | Ejecutar acciones de limpieza general de recojo de inservibles de toda la Ciudad y limpieza general del Río Amojú | Campañas | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000
6 | Elaborar informes estadísticos trimestrales de recolección de residuos sólidos y limpieza. | Informes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
7 | Coordinar y ejecutar acciones con las Juntas Vecinales para proteger y mantener limpias las áreas de deporte y áreas recreativas de sus sectores | Numero de areas | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3000
| ÁREA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS | [6 empty] | 528000
8 | Realizar acciones de recolección de los Residuos Sólidos de los domiciliarios, tiendas comerciales y Otros. | T.M. | 34992 | 8748 | 8748 | 8748 | 8748 | 450000
9 | Ejecutar inspecciones inopinadas para verificar el cumplimiento de acciones de recolección de los Residuos Sólidos en toda la Ciudad. | Inspecciones | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0
10 | Programar y ejecutar turnos y recorridos de los vehiculos recolectores de los residuos sólidos. | Programación | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20000
11 | Ejecutar acciones conjuntas con la Dirección de Infraestructura para el matenimiento de calles y asfalto. | M3 | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | 58000
| ÁREA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - RELLENO SANITARIO | [6 empty] | 324380
13 | Ejecutar charlas de capacitación para el personal obrero y choféres de la División de Gestión de Residuos. | charlas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1200
14 | Ejecutar accciones de limpieza de acumulación de los residuos sólidos en el botadero dela Pushura. | limpieza | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24000
15 | Promover campañas médicas en resguardo de la salud del personal obrero y choféres del servicio de la División de Gestión de Residuos Sólidos. | campañas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000
16 | Limpieza del area del botadero controlado la Pushura (general) | Control | 312 | 78 | 78 | 78 | 78 | 293180
| COMPRA DE REPUESTOS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LIMPIEZA PÚBLICA | [6 empty] | 60000
18 | Compra y arreglo de piezas y repuestos de las 07 unidades vehiculares de limpieza pública.(relativo) | Unidad | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37200
19 | Realizar mantenimiento de los vehículosrecolectores de limpieza pública (lavado y engrase) | Mantenimiento | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20400
20 | Preveer de Lubricantes y filtros para los (07) vehiculos de limpieza Pública. | Preveer | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2400
Division de Gestión de Residuos Solidos
| Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios del Distrito de Jaén | [6 empty] | 636978
21 | mplementar un Programa de Segregación en la Fuente y Recoleción Selectiva de Residuos Solidos Domiciliarios en el Distrito de Jaén
| 1.1 Coordinaciones interinstitucionnales | [6 empty] | 11400
| Coordinación a traves de la DDA con la DISA- UNIVERSIDADES LOCALES, UGEL, COLEGIOS, JUNTAS VECINALES para implementar el programa. | Global | 8 |  |  |  |  | 11400
| 1.2 Implementación de bienes y servicios | [6 empty] | 3177
| Requerimientos de bienes y servicion a las areas correspondientes para la implementacion de Programa. | Global | 1 |  |  |  |  | 3177
| 1.2 Coordinación con autoridades | [6 empty] | 4527
| Reuniones de cordinación con autoridades de los sectores vecinales. | Reunion | 72 |  |  |  |  | 4527
| 2.3 Empadronamiento de nuevas Familias participantes | [6 empty] | 10377
| Visita casa por casa para el empadronamiento de las familiar que quieran participar en el Programa. | Familias | 2440 |  |  |  |  | 10377
| 2.4 Diseño y Elaboración de Material Publicitario | [6 empty] | 7600
| Elaboración de tripticos/Afiches/stikers | Millar | 8 |  |  |  |  | 4000
| Elaboración de Banners/Gigantografías | Unidad | 4 |  |  |  |  | 1500
| Elaboración de Spot Radial /Televisivo | Spots | 4 |  |  |  |  | 900
| Elaboración de Periodico Mural | Unidad | 12 |  |  |  |  | 1200
| 2.5 Capacitación y Sencibilización a las Familias participantes | [6 empty] | 149467
| Charlas de sencibilización reunidos en grupos de familias en cada sector participante sobre el manejo de los residuos sólidos. | Charlas | 44 |  |  |  |  | 67
| Difusion a traves de spots televisivos y radiales | meses | 6 |  |  |  |  | 900
| Talleres sobre una correcta separacion de los residuos solidos en los sectores pilotos. | talleres | 11 |  |  |  |  | 16500
| Sencibilización casa ´por casa a las familias participantes. | familias | 1 |  |  |  |  | 132000
23 | 3.1 Distribución de contenedores a las familias participantes. | [6 empty] | 72960
| Distribución de contenedores (Bolsas plásticas) de color verde y color amarillo a cada una de las familias. | contenedores | 770544 |  |  |  |  | 72960
| 4.1 Promocion a la formalizacion de recicladores. | [6 empty] | 4800
24 | Capacitacion a recicladores | Capacitación | 12 |  |  |  |  | 2400
| Estudio situacional, diseño, Empadromaniento, organización y Formalización de Recicladores. | padron | 1 |  |  |  |  | 2400
| 5.1 Recojo de residuios sólidos Domiciliarios | [6 empty] | 276720
25 | Capacitación al personal del Programa | Reuniones | 24 |  |  |  |  | 2400
| Recojo de residuos domiciliarios | Días | 316 |  |  |  |  | 274320
| 6.2 Implementación de la Planta de Compostaje | [6 empty] | 34900
26 | Construcción de galpon para compostera, ampliación. | Compost | 1 |  |  |  |  | 20000
| Supervisión a la Planta compostaje | Visitas | 12 |  |  |  |  | 9000
| Operación de la Planta de compostaje | TM | 12 |  |  |  |  | 600
| Adquisicion de insumos para descomponer la materia organica. |  | 2 |  |  |  |  | 2200
27 | Adquisicion de herramientas |  | 2 |  |  |  |  | 1500
| Adquisicion de picadora para materia prima en planta compostera. | TM | 1 |  |  |  |  | 1600
| 7.1 Control de las Actividades de Programa | [6 empty] | 45550
| Control del Personal | supervision | 316 | #NAME? |  |  |  | 45000 | 4
| Evaluacion de las familias participantes | Evaluacion | 11 |  |  |  |  | 550
| 7.2. Implementacion del PIGARS | [6 empty] | 50400
28 | Evaluacion de la implementacion de actividades del PIGARS al corto plazo. | Evaluaciones | 1 |  |  |  |  | 400
| Mantenimiento de vehiculos. | Global | 12 |  |  |  |  | 50000

## OEE-IV.1 - E4
PROGRAMACIÓN DE ACTIVDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO IV.1 |  | INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO
Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental |  | % de incremento de parques y jardines construidos
ESTRATEGIA 4 |  | ACCIONES ESTRATÉGICAS |  |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO
Contribuir a mejorar la calidad ambiental, mediante la construcción y mantenimiento de parques y jardines |  | Construcción y mantenimiento de parques y jardines |  |  |  | N° de parques y jardines en buen estado
Nº | ACTIVIDAD / PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN DE LA META |  |  |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM.
DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
| División de Areas Verdes | [6 empty] | 180000
A | Mantenimiento de parques
1 | Deshierbo | M2 | 256996.08 | 64249.02 | 64249.02 | 64249.02 | 64249.02
2 | Riego cisterna (riego natural con lluvias) | Cister | 100 | 25 | 25 | 25 | 25
3 | Riego/Manguera (riego natural con lluvias) | M2 | 256996.08 | 64249.02 | 64249.02 | 64249.02 | 64249.02
4 | Poda de árboles | Unidad | 133 | 33 | 33 | 33 | 34
5 | Recorte de filos de césped | M. | 1166 | 291 | 291 | 292 | 292
6 | Resiembra de gras | M2 | 666 | 166 | 166 | 167 | 167
7 | Abonamiento | QQ | 80 | 20 | 20 | 20 | 20
8 | Control fitosanitario | Mochila | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
9 | Poda de grass | M2 | 256996.08 | 64249.02 | 64249.02 | 64249.02 | 64249.02
10 | Limpieza de basura | M2 | 256996.08 | 64249.02 | 64249.02 | 64249.02 | 64249.02
B | Mantenimiento del corredor verde Carretera Jaén – Chamaya
1 | Deshierbo/Limpieza | M2 | 4800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
2 | Poda de árboles | unid. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50
C | Mantenimiento de areas verdes de avenidas y calles
1 | Poda de árboles | Unidad | 288 | 72 | 72 | 72 | 72
2 | Limpieza de podas | M3 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40
3 | Limpieza de maleza/deshierv | M2 | 26165 | 6541 | 6541 | 6541 | 6542
D | Siembra de plantones y arborizacion
1 | Trazo y replanteo | M. lineal | 6666 | 1666 | 1666 | 1667 | 1667
2 | Hoyación | Unidad | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
3 | Siembra de plantones | Planton | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
E | Adecuadas practicas de la población
1 | Diseño y elab. de tripticos | Millar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Organización de concursos y premios | concur | 1 | 0 | 0 | 1
3 | Difusión radial /tv | Cpña | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Otros | glb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
F | Infraestructura/ Bienes
1 | Mejorami Cerco perimetral JB. | glb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Mejorami cerco perimetral VM | glb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | mejorami cerco perimetral Parque Heroes C. | glb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Mejoramiento sistema de riego jardines | glb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | mejoramiento del sistema de recoleccion de residuos de parques y jardines | volquete | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Equipamiento con mobiliario para oficina | glb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
G | VIVERO MUNICIPAL
Producción de plantones Ornamentales y Forestales
1 | Remoción de plantones | Millar | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
2 | Poda radicular y foliar | Millar | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Enfilado de plantones | Millar | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Preparación de subtratos/ Almacigos | M3 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
5 | Desinfección de substratos | M3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | Desinfección de semillas | kg | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
7 | Llenado de camas de almacigo | M2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | Almacigado | M2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
9 | Control fitosanitario | Mochila | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
10 | Preparación de substratos | M3 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8
11 | Llenado de bolsas y tubetes | Millar | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
12 | Enfilado de bolsas | Millar | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
13 | Repique | Planton | 14000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
14 | Deshiervo | Millar | 40 | 10 | 10 | 10 | 10
15 | Control fitosanitario sustratos | M2 | 182 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5
16 | Podas radiculares y foliares | Millar | 40 | 10 | 10 | 10 | 10

## OEE-IV.1 - E5
PROGRAMACIÓN DE ACTIVDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO IV.1 |  | INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO
Mejorar la calidad de la gestión ambiental, protegiendo nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental |  | % de avance en la implementación del ZEE, OT y Plan de Desarrollo Urbano
ESTRATEGIA 5 |  | ACCIONES ESTRATÉGICAS |  |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO
Promover el proceso de Zonificación Ecológica y Económica ZEE para definir las políticas de uso del territorio en el Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo a las potencialidades y limitaciones de la provincia de manera sostenible |  | Formulación de la Mezo Zonificación Ecológica y Económica para el Ordenamiento Territorial |  |  |  | Estudio de ZEE formulado
|  | Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial - OT |  |  |  | Plan de Ordenamiento Territorial Formulado
Nº | ACTIVIDAD / PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN DE LA META |  |  |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM.
DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
División de Gestión Ambiental y RR.NN
ÁREA DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1 | FASE 01 (FASE INICIAL)
1.1 | Equipo técnico multidisciplinario consolidado | Reunión técnica | 3 | 0 | 1 | 0 | 2
1.2 | Plan Operativo Anual del proceso - POA | Plan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3 | Taller de Capacitación en Uso y Aplicación de la Propuesta ZEE | Taller | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4 | Taller de Capacitación Marco conceptual, politicas y RRHH del POT | Capacitación | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
1.5 | Análisis del marco jurídico de OT Nacional y Regional y los instrumentos técnicos normativos competentes a procesos de Ordenamiento Territorial | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Documento Resumen de políticas y objetivos de desarrollo del proceso | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.7 | Socialización del Plan de trabajo con la Comisión Técnica Provincial | Taller- informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1.8 | Evaluación de disponibilidad información | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | FASE 02 (PLANIFICACIÓN)
2.1 | Pasantia a Nivel Nacional y Regional | Pasantía | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
2.2 | Acciones de difusión | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Campaña de lanzamiento de la ZEE | Campaña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2.2.2 | Implementación de la estrategia de Comunicación y Educación del proceso OT | Estrategia | 1 | 1 |  | 0 | 0
2.2.3 | Difusión por merchandaising (5 Eventos) | Evento | 5 | 2 | 2 | 1 | 0
2.2.4 | Difusión y Sensibilización a través medios masivos Audiovisuales (8 medios) | Medio | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
2.2.5 | Difusión por material impreso (5 material) | Material | 5 |  | 1 | 2 | 2
3 | FASE 03 (EE- Estudios Especializados)
3.1 | Taller de Capacitación Gestion Urbana Ambiental, Diagnóstico y Analisis de Sistemas | Taller | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
3.2 | Taller de Capacitación en Prospectiva Territorial | Taller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3.3. | Desarrollo de Estudios Especializados
3.3.1 | Estudio de dinámica económica regional | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3.3.2 | Estudio de normativa y políticas con incidencia territorial | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3.3.3 | Estudio de evaluación del riesgo de desastres y vulnerabilidad al cambio climático | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3.3.4 | Estudio de servicios ecosistémicos | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3.3.5 | Estudio de análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3.3.6 | Estudio de análisis de capacidad institucional | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3.3.7 | Análisis de estudios especializados con enfoque para DIT | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
3.3.8 | Evaluación de información obtenida | Taller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3.4 | Pasantía para experiencia de OT exitoso | Pasantía | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
3.5 | Socialización de estudios con MINAM | Pasantía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
4 | FASE 04 (DIT- Diagnóstico Integrado del Territorio)
4.1 | Visión del territorio | Taller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
4.2 | Análisis de metodología para integración de ZEE Y EE | Reunion técnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
4.3 | Socialización del análisis del DIT preliminar | Taller | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
4.4 | Estudio de Diagnóstico Integrado del Territorio - DIT | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | FASE 05 (POT- Plan de Ordenamiento Territorial)
5.1 | Pasantia a nivel internacional |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5.2 | Taller de Capacitación para la Formulación y Elaboración del POT | Taller | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5.3 | Talleres de fase de Diagnostico del POT distritales | Taller | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Análisis metodológico para la obtención del POT | Reunion técnica | 8 | 0 | 0 | 4 | 4
5.5 | Plan de Ordenamiento Territorial- POT | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5.6 | Socialización POT con MINAM | Pasantía | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | FASE 06 (APROBACIÓN)
6.1 | Aprobación del POT – Provincia de Jaén | Ordenanza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## OEE-IV.2-E6
PROGRAMACIÓN DE ACTIVDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL IV |  | INDICADOR DE RESULTADO FINAL
Mejorar la calidad de la Gestión Ambiental para proteger nuestros recursos naturales, así como fortalecer la gestión de riesgo de desastres; para lograr el desarrollo sostenible de nuestra provincia |  | % de incremento de la conservación de suelos
% del PIGARS implementado
% de aplicación de políticas implementadas para mejorar la calidad ambiental
% de aplicación de políticas de usos adecuado del territorio
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO IV.2 |  | INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO
Formular e implementar el plan provincial de gestión del riesgo de desastres y organizar el sistema de defensa civil |  | % de comunidades protegidas y atendidas
ESTRATEGIA 6 |  | ACCIONES ESTRATÉGICAS |  |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO
Formular e implementar el plan provincial de gestión del riesgo de desastres |  | Formular e implementar el plan provincial de gestión del riesgo de desastres |  |  |  | Plan Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres
Nº | ACTIVIDAD / PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN DE LA META |  |  |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM.
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA
División de defensa Civil
1 | Formular el Plan Provincial de Gestion del Riesgo de Desastres | Plan | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 30639.69

## OEE-IV2-E7
PROGRAMACIÓN DE ACTIVDADES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS POR EJE DE DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RR.NN.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO IV.2 |  | INDICADOR DE RESULTADO INMEDIATO
Formular e implementar el plan provincial de gestión del riesgo de desastres y organizar el sistema de defensa civil |  | % de comunidades protegidas y atendidas
ESTRATEGIA 7 |  | ACCIONES ESTRATÉGICAS |  |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO
Organizar el sistema provincial de defensa civil, así como brindar apoyo social a poblaciones en situación de emergencia |  | Organizar el sistema provincial de defensa civil, así como brindar apoyo social a poblaciones en situación de emergencia |  |  |  | Sistema organizado y funcionando
N° de Pobladores y Comunidades beneficiada
Nº | ACTIVIDAD / PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN DE LA META |  |  |  | PRESUPUESTO
|  |  |  | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM.
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
| División de defensa Civil | [6 empty] | 289380.99
1 | Visitas a las Plataformas Distritales D. C. para la recolección en campo de la información, orientandolos a la implementación de sus plataformas y Plan Provincial GrD. | Visitas | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12197.03
2 | Reuniones de la Plataforma Provincial Defensa Civil Jaén a traves de Cursos - Taller | Talleres | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12197.03
3 | 5005568 Inspeccion de eficiaciones para la seguridad y el control urbano . | Inspecciones | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 99846
4 | 50051612 Desarrrollar de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres (capacidad instalda) | Operativos | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42948
5 | Recuperacion de la transitabilidad en las trochas carrozables, encauzamiento y descolmatacion de cauces de Qdas secas y activas (ambito provincial) | Partes Diarios e Informes | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 32525.4
6 | 5005611. Administracion y Almacenamiento dekts para la asistencia frente a emergencias y desastres (capacidad instalada) | Taller | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77470.5
7 | Ejecucion de Simulacro Nacional de Sismo (03 Diurnos y 01 nocturno), de acuerdo a la directiva del INDECI | Expediente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12197.03
8 | Ejecucion de las metas establecidas dentro de Plan de Incentivos a la Mejora de la Modernizacion Municipal año 2016. | Inventario | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 12197.03